## Лист1
|  | время, час | деньги, руб
1 | отрисовка схемы под существующие комплектующие(хотя бы от руки) | 8
2 | подбор микроконтроллера с необходимыми производительностью. количеством входов/выходов … | 4
3 | составление перечня комплектующих | 4
4 | закупка комплектующих | 8
5 | сборка схемы навесным монтажом | 8
6 | конфигурация контроллера для подключаемых устройств | 4
| экран (SPI). Шрифты, библиотеки работы, изучение документации | 4
| изучние документации на индикатор | 4
| заведение графики, шрифтов | 4
| разработка графического меню | 8
| клавиатура (I2C), изучение документации | 4
| конфигурация таймеров и дискретных входов/выходов для работы с шаговыми двигателями | 4
| конфигурация дискретных входов | 2
7 | написание алгоритма работы программы(согласно т.з) | 16
8 | тестирование (возможно повтор пунктов 1, 6 и 7) | ?
82